УТВЕРЖДЕНА

приказом директора МАОУ «Гимназия № 41»

от 08 сентября 2020 г. № 64а

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Гимназия № 41» в 2020/2021 учебном году

| № п.п. | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ и обсуждение результатов ГИА 2020 года на уровне МАОУ «Гимназия № 41». Планирование работы по совершенствованию подготовки выпускников и проведения (в рамках полномочий образовательной организации) ГИА 2020 года |  |  |  |  |
|  | Проведение статистического анализа по результатам ГИА-11 в 2020 году в Гимназии № 41 в сравнении с результатами ГИА в НГО, Свердловской области и РФ | Хомей О.М. | До 30.08.2020г |  |
|  | Обсуждение на августовском педагогическом совете вопросов: - результаты проведения ГИА11; - совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся | Хомей О.М. | 31 августа 2020 |  |
|  | Разработка планов («дорожных карт») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» | Хомей О.М. | до 30.09.2020 |  |
|  | Внесение изменений в «Дорожную карту» в соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Новоуральском городском округе в 2021 году | Хомей О.М. | при необходимости |  |
|  | Проведение самодиагностики эффективности организационно-технологического проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ 5705 | Рыбакова Н.С. Куликова Е.В. | сентябрь 2020 |  |
|  | Участие в информационно-методических днях ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» | Великов А.В., Хомей О.М., Рыбакова Н.С. Барышникова М.В. | По графику ГАОУ ДПО СО ИРО» |  |
|  | Обсуждение на заседаниях предметных кафедр вопросов: - результаты проведения ГИА 9, ГИА11; - обеспечение методической поддержки подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в 9 классах через деятельность предметных кафедр | Хомей О.М., Барышникова М.В., Шумакова И.М., Косиков А.В., Филиппова М.В., Кочурова Э.Н. | сентябрь 2020 |  |
|  | Ознакомление педагогических работников с аналитическим отчетом о качестве общего образования в Свердловской области | Великов А.В., Хомей О.М., | после информационно-методических дней ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
|  | Изучение методических материалов и рекомендаций по подготовке к ГИА, разработанных ФГБНУ «ФИПИ», ГАОУ ДПО СО «ИРО» на заседаниях предметных кафедр | Хомей О.М., Барышникова М.В., Шумакова И.М., Косиков А.В., Филиппова М.В., Кочурова Э.Н. | В течение недели после поступления материалов из МоиМП СО и/или ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
|  | Формирование и корректировка списков обучающихся «группы риска» и группы потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА и организации индивидуальной работы с обучающимися | Хомей О.М., учителя-предметники | Сентябрь –октябрь 2020 |  |
|  | Разработка и коррекция индивидуальных программ (планов) по подготовке к ГИА обучающихся «группы риска» и группы потенциальных высокобалльников на основе анализа результатов работ, проводимых в рамках оценки качества образования. | учителя-предметники | До 01.11.2020 |  |
|  | Организация и проведение в Гимназии № 41: - национального исследования качества образования, - всероссийских проверочных работ; - региональных диагностических контрольных работ; -исследований компетенций учителей-предметников; - муниципальных контрольных работ; - диагностических и тренировочных работ (система Статград) | Хомей О.М. Скотникова Л.Н. Великова Л.Ю. Патрушева Е.В., | в течение 2020/2021 учебного года |  |
|  | Организация и проведение мероприятий независимой оценки качества образования | Хомей О.М. Скотникова Л.Н. Великова Л.Ю. Патрушева Е.В., | в течение 2020/2021 учебного года в соответствии с графиком мероприятий |  |
|  | Формирование персонифицированных списков педагогических работников для формирования заявки на повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам преподавания общеобразовательных предметов | Великова Л.Ю. | сентябрь 2020 г. |  |
|  | Формирование заявок в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» на осуществление повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам в 2021 году | Великова Л.Ю. | сентябрь-ноябрь 2020 |  |
|  | Организация участия учителей в консультациях по методическим вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам, в том числе, с использованием ИКТ | Великова Л.Ю., Хомей О.М. | в течение 2020/2021 учебного года |  |
|  | Организация и мониторинг повышения квалификации и подготовки: - учителей – предметников; - руководителей ППЭ; - организаторов ГИА, ЕГЭ в аудиториях ППЭ; - лиц, ответственных за информационный обмен; - экспертов региональных предметных комиссий и территориальных представительств региональных предметных комиссий; через семинары и консультации, проводимые ГАОУ ДПО СО «ИРО» | Великова Л.Ю., Хомей О.М., Рыбакова Н.С. Барышникова М.В. | в течение 2020/2021 учебного года |  |
| III. Нормативно-правовое и методическое обеспечение |  |  |  |  |
|  | Регистрация на участие в ГИА в 2021 году в соответствии с соответствующими приказами МОиМП СО | Хомей О.М. | В соответствии со сроками, указанными в соответствующих приказах МОиМП СО |  |
|  | Ознакомление с новыми нормативными документами по организации ГИА (утвержденными и рекомендованными МОиМП СО и Минпросвещения РФ) | Хомей О.М. Рыбакова Н.С., Барышникова М.В. | В соответствии с поступлением соответствующих документов в Управление образования НГО (в течение 3 рабочих дней после поступления |  |
|  | Направление необходимой информации в МОиМП СО для подготовки приказа о перечне ППЭ, составе организаторов ГИА, ЕГЭ, лиц, ответственных за информационный обмен, информационную безопасность в 2021 году на территории Свердловской области. | Рыбакова Н.С., Барышникова М.В.Хомей О.М. | В соответствии со сроками, установленными МОиМП СО |  |
|  | Ознакомление с нормативным обеспечением формирования и ведения региональной базе данных (далее – РБД) | Хомей О.М., Загуменнова С.В. | В соответствии с поступлением соответствующих документов в Управление образования НГО (в течение 3 рабочих дней после поступления, если иное не будет установлено МОиМП СО) |  |
|  | Проведение самодиагностики (подготовка ППЭ ОГЭ и ЕГЭ) | Рыбакова Н.С., Хомей О.М. | сентябрь 2020г. |  |
|  | Подготовка приказов о проведении ГИА, ЕГЭ: в досрочный период; в основной период; в сентябрьские сроки 2021 года; в соответствии с приказами Мо и МП СО | Хомей О.М. | В соответствии со сроками, установленными МОиМП СО (не позднее, чем за 7 дней до даты первого экзамена, если иное не будет установлено МОиМП СО) |  |
|  | Ознакомление с приказами об утверждении решений Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области. | Хомей О.М. | В соответствии с поступлением соответствующих документов в Управление образования НГО (в течение 3 рабочих дней, если иное не будет установлено МОиМП СО) |  |
|  | Ознакомление организаторов и участников ГИА-2021 года на территории НГО с приказом о контроле соблюдения порядка проведения ГИА, ЕГЭ, информационной безопасности, прав участников ГИА и ЕГЭ в ППЭ, ЦОИ, предметных и Конфликтной комиссиях: в досрочный период; в основной период; в сентябрьские сроки 2021 г. | Хомей О.М. Рыбакова Н.С Барышникова М.В. | В соответствии с поступлением соответствующих документов в Управление образования НГО (в течение 3 дней, если иное не будет установлено МОиМП СО) |  |
|  | Издание (в рамках полномочий образовательной организации) приказов о возложении на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ, персональной ответственности за качество и соблюдение требований, предусмотренных порядком проведения ГИА при выполнении обязанностей и работ при проведении ГИА, ЕГЭ: в досрочный период; в основной период; в сентябрьские сроки 2021 года | Хомей О.М., Рыбакова Н.С. Барышникова М.В. | В соответствии с действующей нормативной базой и указаниями МОиМП СО |  |
|  | Ознакомление лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ, с приказами МОиМП СО и Управления образования НГО о возложении на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, ЕГЭ персональной ответственности за качество и соблюдение требований, предусмотренных порядком проведения ГИА при выполнении обязанностей и работ при проведении ГИА, ЕГЭ: в досрочный период; в основной период; в сентябрьские сроки 2021 года | Хомей О.М., Рыбакова Н.С. Барышникова М.В. | не позднее, чем за 1 день до даты первого экзамена |  |
|  | Обеспечение формирования и ведения РБД в соответствии с полномочиями | Хомей О.М., Загуменнова С.В., Гуркина Т.А. | постоянно |  |
|  | Проверка закрепления участников ЕГЭ за ППЭ в 2021 году | Хомей О.М., Загуменнова С.В., Гуркина Т.А. | после подписания приказа Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |  |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
|  | Организация прохождения обучения с последующим тестированием: - руководителями ППЭ; - организаторами ППЭ; - техническими специалистами в ППЭ; | Рыбакова Н.С., Барышникова М.В. Хомей О.М. | в соответствии с графиком образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
|  | Участие в инструктивно-методических семинарах-совещаниях по технологии проведения ЕГЭ в ППЭ, ОГЭ в ППЭ, обработки бланков ОГЭ, проводимых ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» | Рыбакова Н.С., Барышникова М.В. Хомей О.М., Загуменнова С.В., Гуркина Т.А. | в соответствии с графиком образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
|  | Организационное содействие в подготовке экспертов региональных предметных комиссий (из числа педагогов ОУ НГО) по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», «Подготовка экспертов региональных предметных подкомиссий» на базе ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» | Великова Л.Ю. | в соответствии с графиком образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
|  | Организационное содействие в прохождении экспертами региональных предметных комиссий и территориальных представительств региональных предметных комиссий (из числа педагогов ОУ НГО) квалификационных испытаний на базе ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт) | Великова Л.Ю. | В соответствии с графиком образовательной деятельности ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
|  | Организация участия субъектов ГИА в семинарах и практических занятиях, проводимых МОиМП СО и ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» - по работе с программным обеспечением в ППЭ с технологией печати КИМ, сканирования ЭМ в ППЭ, обработки ЭМ ГИА, итогового сочинения (изложения); - по оцениванию работ с развернутым ответом; - по вопросам этики и психологии; - по вопросам информационной безопасности. | Великова Л.Ю., Рыбакова Н.С., Барышникова М.В. Хомей О.М. | в течение 2020/2021 учебного года |  |
|  | Организация прохождения тестирования организаторами, техническими специалистами в ППЭ. |  |  |  |
|  | Организация участия педагогических работников в мероприятиях: - «круглые столы» с председателями предметных подкомиссий и учителями-предметниками; - выездные совещания-семинары по вопросам подготовки и проведения ГИА; - семинары для экспертов предметных комиссий «Развитие профессиональной компетентности экспертов предметных подкомиссий ГЭК», «Развитие нормативно-правовой и информационно-технологической компетентности экспертов предметных подкомиссий по общеобразовательным предметам», « Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых заданий ОГЭ» |  | в течение 2020/2021 учебного года по графику и учебному плану ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
| VI. Организация сопровождения ГИА-9, ГИА -11 |  |  |  |  |
|  | Предоставление информации для формирования Региональной базы данных на 2021 год: - сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году | Хомей О.М. | в соответствии с графиком |  |
|  | Формирование: - количества аудиторий в ППЭ на 2021 год; - состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ; - списка участников ГИА в 2021 году | Хомей О.М., Рыбакова Н.С. Барышникова М.В. | В соответствии с графиком ФЦТ |  |
|  | Проведение итогового сочинения и ЕГЭ в 2021 году | Хомей О.М., Патрушева Е.В. | В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» |  |
|  | Проведение итогового собеседования и ОГЭ в 2021 году | Хомей О.М., Патрушева Е.В. | В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» |  |
|  | Участие в апробации технологий: - «Сканирование в ППЭ», - «Печать КИМ в ППЭ» - проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»), - проведение устной части по русскому языку | Рыбакова Н.С., Барышникова М.В. | в течение 2020/21 учебного года по графику |  |
|  | Организация и подготовка к предварительной приемке (аттестации) ППЭ в соответствии с указаниями МОиМП СО и и ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», и направление информации о приемке (аттестации) по запросам | Рыбакова Н.С., Барышникова М.В. Хомей О.М., Черкунова А.Ю. | по графику, установленному МОиМП СО |  |
|  | Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам, ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, ГИА-9 по физике, иностранным языкам | Рыбакова Н.С., Барышникова М.В. Хомей О.М., Черкунова А.Ю. | по графику, установленному МОиМП СО |  |
|  | Тестирование систем видеонаблюдения в ППЭ | Рыбакова Н.С., Черкунова А.Ю. | по графику, установленному МОиМП СО |  |
|  | Ведение «Региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Свердловской области» в 2020-2021 учебном году» (в рамках полномочий образовательного учреждения) | Хомей О.М., Загуменнова С.В. Гуркина С.А. | в соответствии с графиком (указаниями) ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |  |
|  | Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА: - подбор кандидатур, - информационное сопровождение. | Хомей О.М. | февраль-апрель 2021 г. |  |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
|  | Организация участия родителей выпускников в собраниях и встречах с представителями, проводимых МОиМП СО и ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», УО Администрации НГО, в том числе, с использованием ИКТ-технологий | Хомей О.М., кл. руководители | В течение 2020/2021 учебного года |  |
|  | Информирование обучающихся, их родителей, педагогов и руководителей ОУ, иных заинтересованных лиц о работе «горячей линии по вопросам ГИА», организуемой ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» | Хомей О.М. | В соответствии с графиком работы «горячей линии по вопросам ГИА», организуемой ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» |  |
|  | Администрирование сайта Гимназии № 41 с целью размещения информации о подготовке и проведении ГИА 2021 года | Хомей О.М., Ильичева О.Н. | в течение 2020/2021 учебного года |  |
|  | Размещение на сайтах и информационных стендах Гимназии № 41 информационных плакатов и памяток для участников ГИА, ЕГЭ для родителей, педагогов | Хомей О.М. | в течение 2020/2021 учебного года |  |
|  | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ЕГЭ о порядке проведения ГИА, ЕГЭ и об ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ в 2021 году (под подпись) через: - информационные письма; - информационные плакаты; - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи и классные часы; - горячую линию; - сайт информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской области. | Хомей О.М., классные руководители 9, 11 классов | в течение 2020/2021 учебного года |  |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
|  | Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА | Великов А.В. Хомей О.М. | в сроки, установленные Порядками проведения ГИА, ЕГЭ |  |
|  | Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке проведения ГИА, ЕГЭ, на сайте Гимназии № 41 |  |  |  |
|  | Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, ЕГЭ в ОУ |  |  |  |
|  | Содействие в обеспечении аккредитации общественных наблюдателей |  |  |  |

Принятые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

МОиМП СО – министерство образования и молодежной политики Свердловской области;

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» и ГАОУ ДПО СО «ИРО» – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»;

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области;

УО и Управление образования – Управление образования Администрации Новоуральского ГО;

ОУ и образовательное учреждение – образовательная организация;

ППЭ – пункт проведения экзаменов;

РПК – региональная предметная комиссия;

КК – конфликтная комиссия;

МБОУ ДПО «УМЦРО» – муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр развития образования»;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ФГБУ «ФЦТ» – федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»